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Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кротовка
«О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) на территории сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019–2030 годы за 2025 год
1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Муниципальная программа сельского поселения Кротовка Самарской области «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) на территории сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019–2030 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кротовка от 24.04.2018 № 103.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
Целью муниципальной программы является развитие систем оказания содействия органам местного самоуправления, правоохранительным органам, по обеспечению правопорядка, защите личности, общества и государства от противоправных посягательств.
 Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач: 
- профилактика правонарушений в общественных местах, защита личности, общества от противоправных посягательств, на основе принципов добровольности, законности, гуманности, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина;
- развитие системы добровольных народных дружин по предупреждению нарушений общественного порядка.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период
         В 2025 году в рамках муниципальной программы выполнялись мероприятия:
          - установка камер видеонаблюдения;
          -оказание содействия общественным формированиям правоохранительной направленности (добровольные народные дружины).    
Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы отражены в таблице 1.
3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год


Таблица 1

	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% 
	Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений

	
	
	
	плановые
	фактически достигнутые 
	
	

	1.
	Количество мероприятий с участием представителей общественных организаций по обеспечению общественного порядка
	Единиц
	3
	3
	100
	

	2.
	Количество членов добровольной народной дружины в сельском поселении
	человек
	-
	-
	Х
	

	
	Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы
	
	-
	-
	(3/3)/1*100%=100%
	



В 2025 году в рамках муниципальной программы было реализовано следующее мероприятия:
- установка камер видеонаблюдения;
-оказание содействия общественным формированиям правоохранительной направленности (добровольные народные дружины).
  Степень выполнения запланированных мероприятий муниципальной программы составила: 2/2=100%

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы).
      Основными факторами, положительно повлиявшими на ход реализации          муниципальной программы в 2025 году являются:
        - своевременное, качественное и в полном объеме исполнение мероприятий муниципальной программы;
        - контроль и мониторинг выполнения мероприятий и показателей муниципальной программы в течении года; 
        - своевременное внесение изменений в муниципальную программу.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы)
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	Бюджетные ассигнования, рублей
	Исполнение, рублей
	Исполнение, %
	Причины 
отклонения

	
	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Оказание содействия общественным формированиям правоохранительной направленности (добровольные народные дружины)
	16,5
	16,5
	100,0
	

	2.
	Установка камер видеонаблюдения
	72,1
	72,1
	100,0
	

	
	ИТОГО:
	88,6
	           88,6
	100,0
	



3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
                         Муниципальное задание отсутствует.                          

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы
На протяжении отчетного периода проводился мониторинг реализации муниципальной программы, результатом которого были внесенные в муниципальную программу изменения, связанные в первую очередь с уточнением сумм финансирования программы.
[bookmark: _GoBack]
3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:ют
Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного
и правового регулирования:
      Меры, направленные на достижение цели муниципальной программы, регламентированы Конституцией Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 №537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», Указом Президента Российской Федерации от 11.12.2010 № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению правопорядка», Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.2011 N 3-ФЗ "О полиции".
          Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кротовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 15.11.2013 №127/1.

          3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:
      Показатель эффективности реализации муниципальной программы за отчетный год рассчитан по формуле:
,

                                                                               3/3
              R=   _____1_____х 100% = 100,0 %
        88,6
                                                                               88,6
где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы; 
– плановое значение n-го показателя (индикатора);
– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
· – сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Согласно критериям комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденным с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Кротовка, утверждённым постановлением Главы сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от 15.11.2013 №127/1, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:
при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентов. 
С учетом достижения эффективности реализации муниципальной программы – 100 % и степени выполнения мероприятий муниципальной программы – 100% признать эффективность реализации муниципальной программы высокой.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):
В целях развития системы оказания содействия органам местного самоуправления, правоохранительным органам, по обеспечению правопорядка, защите личности, общества и государства от противоправных посягательств продолжить реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «О привлечении граждан и их объединений к участию в обеспечении охраны общественного порядка (о добровольных народных дружинах) на территории сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области» на 2019–2030 годы. 



Глава сельского поселения
Кротовка                                                                                          А.Н. Данильцева
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