Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Кротовка

«Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2030 годы за 2025 год

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа сельского поселения Кротовка Самарской области «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2030 годы (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кротовка от 24.04.2018 № 102.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является повышение уровня защиты населения и территорий сельского поселения Кротовка от пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Для достижения поставленной цели намечено решение следующих задач:

- информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях;

- создание условий для оперативного реагирования на случаи возникновения пожаров, снижение рисков их возникновения и смягчение последствий возгорания.

3.Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В 2025 году реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.

Осуществлялась информационная работа по обеспечению мер пожарной безопасности на территории поселения. Проводились беседы с гражданами на тему профилактики возникновения пожаров.

Таблица 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы за 2025 год

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы),% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | Проведение информационных бесед с населением о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях | количество | 3 | 3 | 100,0 |  |
| 2. | Число случаев не соблюдения установленного времени оперативного реагирования на вызовы о пожаре | единиц | - | - | х |  |
|  | Среднее значение по всем целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) |  | - | - | (3/3)/1*100%=100% |  |

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

В 2025 году реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

В 2025 году реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

В 2025 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

В 2025 году изменения в муниципальную программу не вносились.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

Отсутствуют.

# 3.9.Результаты реализации мер государственного

# и правового регулирования:

Обеспечение безопасности территорий и поселений, их защиты от воздействия ЧС различного происхождения регулируется Федеральным законом от 21.12.94г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением Правительства Самарской области от 14.04. 2004 года №13 «О территориальной подсистеме Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:

# В 2025 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено. Степень достижения показателей (индикаторов) составила 100%.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

С учетом степени достижения значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, продолжить дальнейшую реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Первичные меры пожарной безопасности и защита населения и территорий населённых пунктов сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2019-2030 годы.

Глава сельского поселения

Кротовка                                                                                           А.Н. Данильцева