Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области» на 2020 – 2028 годы в 2025 году

1.Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области» на 2020 – 2028 годы. (далее-муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации сельского поселения Кротовка от 15.01.2020 № 3.

2.Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

Целью муниципальной программы является создание комфортных условий жизнедеятельности на территории сельского поселения Кротовка, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни у населения. Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующих задач:

-повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения;

- создание условий для занятий играми и спортом детского сельского населения;

-содействие повышению активности граждан в решении общественно значимых проблем на территории сельского поселения Кротовка.

3. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.

В 2025 году реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.

3.2. Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год.

Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2025 год приведены в таблице 1.

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за отчетный период

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы *,% | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1. | -количество созданных и благоустроенных пешеходных зон на территории сельского поселения | Ед. | - | - | х |  |
|  | Среднее значение по показателям (индикаторам) программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году, и используемых для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы ** |  |  |  | х |  |

3.3.Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки:

В 2025 году выполнение мероприятий муниципальной программы не предусмотрено.

3.4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

В 2025 году реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.

3.5. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

В 2025 году финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

3.6. Данные о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями:

Муниципальное задание отсутствует.

3.7. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы, соисполнителями муниципальной программы и (или) участниками муниципальной программы, являющимися главными распорядителями бюджетных средств, изменениях в муниципальную программу (подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы:

В течении года изменения в муниципальную программу не вносились.

3.8. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

Отсутствуют.

3.9.Результаты реализации мер государственного

и правового регулирования:

Правовое регулирование в сфере комплексного развития сельских территорий определено:

Бюджетный кодекс Российской Федерации;

Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696;

Государственная программа Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2019 № 864.

3.10. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) в отчетном году:

В 2025 году реализация основных мероприятий муниципальной программы не предусмотрена.

3.11. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы):

В целях создания комфортных условий жизнедеятельности на территории сельского поселения Кротовка, формирования позитивного отношения к сельскому образу жизни у населения продолжить реализацию мероприятий в рамках  муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский  Самарской области» на 2020 – 2031 годы в 2026 году.

Глава сельского поселения

Кротовка						                                        А.Н.Данильцева